## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2547
แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)
เป้าหมาย อาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภัยได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล นำไปสู่เป็นครัวอาหารของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความเข้มแข็งในการกำกับดูแลอาหารให้ปลอดภัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 1. สถานที่นำเข้า 2,000 แห่งได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
2. ไม่มีการนำเข้าหรือกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์จำนวน 157 รายการหรือเกลือของสารดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด
3. สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภททุกแห่งได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
4. มีการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสดที่วางจำหน่ายในตลาดสดทุกแห่ง
5. สถานที่จำหน่ายอาหารสดได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง สธ.ในตลาดสดทุกแห่งและได้รับป้ายอาหารปลอดภัยของกระทรวง สธ.
6. ตลาดสดได้รับการพัฒนาเป็นตลาดสดอาหารปลอดภัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตลาดสดน่าซื้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
7. ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทุกแห่งมีมุมจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกระทรวง สธ.
8. ร้านอาหารและแผงจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 และมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
9. อาหารที่จำหน่ายในบริเวณโรงเรียนสะอาด ปลอดภัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยตรวจพบบอแรกซ์ไม่เกินร้อยละ 10 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 10
10. สถานที่จำหน่ายยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ทุกแห่งปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
หมายเหตุ งบประมาณยังรอการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมรอง | เป้าหมาย |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | รายการค่าใข้จ่าย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | ดำเนินการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ที่
ผลผลิตที่ 1 การควบคุมการนำเข้า
1.4 ยาสัตว์ เภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัช | 1. ไม่มีการนำเข้าหรือกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์/กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์จำนวน 157 รายการหรือเกลือของสารดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด | 1.4.1 จัดตั้งด่าน อย.นครพนม | 1 | แห่ง | ตค.46 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
เคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป |  | 1.4.2 ตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 60 | รายการ | ตค.46 - กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 1.4.3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 60 | รายการ | ตค.46 - กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
2. มีระบบการตรวจสอบอาหารที่นำเข้ากลุ่มเสี่ยงทุกรายการที่กำหนดตามประกาศ สธ.
ผลผลิตที่ 2 การควบคุมการผลิต | 3. ไม่มีการผลิตและ
2.1 การควบคุมปัจจัยการผลิต | จำหน่ายสารห้ามใช้ในอาหาร หรือ นำสารห้าม | 2.1.1 ตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา | 78 | แห่ง | พย.-ธค.46,มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | 11 อำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/ รพ.ทุกแห่ง
| ใช้ไปใช้ในการผลิตอาหาร | 2.1.2 อบรม ผปก.ร้านขายยา | 80 | คน | พค. - มิย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
| 4. สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภททุกแห่งได้ | 2.1.3 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาสัตว์ของจังหวัด | 4 | ครั้ง | ธค.46, มีค.,,มิย., สค.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
ผลผลิตที่ 3 การควบคุมจำหน่าย | มาตรฐานตาม GMP
3.1 ตรวจเฝ้าระวังอาหารสดในตลาดสด โรงเรียน | 5. มีการตรวจเฝ้าระวังในอาหารสดที่วางจำหน่ายในตลาดสด | 3.1.1 ตรวจสอบอาหารในตลาดสด | 22/6 | แห่ง/ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ | 21 ตำบล | - |  |  | - สสอ./ รพ. ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต. ที่ตั้งของตลาดสดเป้าหมาย
| ทุกแห่ง 6. สถานที่จำหน่ายอาหารสดได้มาตรฐาน | 3.1.2 ตรวจสอบอาหารในโรงรียน | 100/6 | แห่ง/ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพ.ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต. ที่ตั้งของ โรงเรียนเป้าหมาย
| ตามประกาศ สธ.ในตลาดสดทุกแห่งและได้ | 3.1.3 อบรม จนท.รพ./สสอ./สสก./สอ./เทศบาล/อบต. | 60 | คน | ธค.45 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
| รับป้ายอาหารปลอดภัยของกระทรวง สธ. | 3.1.4 รณรงค์ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัด | 2 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./ รพ. ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต. ในตลาดสดเป้าหมาย
3.2 ตรวจเฝ้าระวังอาหารแปรรูปจากสถานที่ผลิต | 7. อาหารแปรรูปที่ผลิต นำเข้า จำหน่ายทุกชนิด | 3.2.1 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏิบัติตาม GMP | 68 | แห่ง | พย.-ธค.46,มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | 11 อำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./ รพ.ทุกแห่ง
| ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมี | 3.2.2 อบรม ผปก.ผลิตอาหารที่ยังไม่ผ่าน GMP | 70 | คน | กพ.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
| ฉลากถูกต้อง 8. อาหารสดปราศจาก | 3.2.3 อบรม จนท.สธ. และอาสาสมัครประเมิน GMP | 40 | คน | กพ.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
| สารปนเปื้อน 6 ชนิด 9. พัฒนาตลาดสดให้ได้ | 3.2.4 อาสาสมัครออกประเมิน GMP | 68 | แห่ง | มีค. - สค.47 | 11 อำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม
3.3 พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ | เกณฑ์ตลาดสดอาหารปลอดภัยไม่ต่ำกว่าร้อย | ดูในแผนปฏิบัติการโครงการ ตลาดสดน่าซื้อ
3.4 พัฒนามาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยขายอาหารปรุงจำหน่าย | ละ 50 ตลาดสดน่าซื้อ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 | ดูในแผนปฏิบัติการโครงการสุขาภิบาลอาหาร
ผลผลิตที่ 5 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิต จำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย | 10. อาหารที่จำหน่ายในบริเวณโรงเรียนสะอาดปลอดภัยไม่ต่ำกว่า
5.1 มอบป้ายสัญลักษณ์แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ 80 โดยตรวจพบบอแรกซ์ไม่เกินร้อยละ 10 จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด | 5.1.1 มอบป้ายอาหารปลอดภัยแก่ผู้ขายอาหารในตลาดสด | 6 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ | - | - |  |  | - สสอ./รพ ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต.ที่ตั้งตลาดสดเป้าหมาย
| โรคไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 10 11. ร้านอาหาร แผงลอย | 5.1.2 มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยแก่ร้านอาหาร แผงลอย | 1 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสอ./สสก.วังยาง/รพ ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต.ที่ตั้งร้านอาหาร แผงลอยเป้าหมาย
| ขายอาหารได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 และได้มาตรฐานอาหาร | 5.1.3 มอบป้ายตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดอาหารปลอดภัยแก่ตลาดสด | 1 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสอ./รพ ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต.ที่ตั้งตลาดสดเป้าหมาย
| สะอาดรสชาติอร่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 | 5.1.4 มอบเกียรติบัตรสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่าน GMP | 3 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./รพ ทุกแห่ง
5.2 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |  | 5.2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น | 6 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 5.2.2 รายงานให้ สนง.อย. และศูนย์ ปฏิบัติการ Food safety | 6 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2547
แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)
เป้าหมาย อาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภัยได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล นำไปสู่เป็นครัวอาหารของโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 1. ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 อาหารสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
2. ประชาชนรู้จักสิทธิและช่องทางการร้องเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
หมายเหตุ งบประมาณยังรอการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมรอง | เป้าหมาย |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | รายการค่าใข้จ่าย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | ดำเนินการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ที่
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
1.1 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่างๆ |  | 1,1,1 สถานีวิทยุท้องถิ่น | 5/ 12 | สถานี/ครั้ง | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 1.1.2 จดหมายข่าว | 6 | ฉบับ | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 1.1.3 แผ่นพับ โปสเตอร์ | 30000 | ฉบับ | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | 97 ตำบล | 1,090 หมู่บ้าน |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/รพ.ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต.ทุกแห่ง
|  | 1.1.4 แผ่นป้าย คัทเอาท์ | 11 | แห่ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ | - | - |  |  | - รพ. ทุกแห่ง
|  | 1.1.5 หอกระจายข่าวหมู่บ้าน | 1,015/ 12 | แห่ง/ ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | 97 ตำบล | 1,090 หมู่บ้าน |  |  | - สสอ./สสก.วังยาง/รพ./ สอ.ทุกแห่ง
|  | 1.1.6 สถานบริการสาธารณสุข | 161 | แห่ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - รพ./ สอ. ทุกแห่ง
ผลผลิตที่ 2 สนับสนุนในการสร้างกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารในโรงเรียนและในชุมชน
2.1 การรณรงค์สร้างความตื่นตัวในโรงเรียน (อย.น้อย) |  | 2.1.1 อบรมครูโรงเรียนเป้าหมาย | 100 | คน | มค.-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 2.1.2 อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย | 1,000 | คน | มค.-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสอ./สสก.วังยาง/รพ.ทุกแห่ง
|  | 2.1.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ อย.น้อย | 2 | ครั้ง | มค.-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/รพ.ทุกแห่ง
|  | 2.1.4 ออกประเมินการประกวดโครงการ อย.น้อย | 12 | ครั้ง | มิย.-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/รพ.ทุกแห่ง
|  | 2.1.5 มอบรางวัลแก่ รร. | 1 | ครั้ง | สค.- กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
2.2 สนับสนุนการรวมกลุ่มประชาคมอาหารปลอดภัย |  | 2.2.1 จัดประชุมทีมวิทยากรอำเภอ | 60 | คน | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 2.2.2 ประชุมจัดตั้งประชาคมอาหารปลอดภัย | 12 | แห่ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสอ./สสก.วังยาง/รพ.ทุกแห่ง - เทศบาล/อบต.ที่ตั้งของตลาดสดเป้าหมาย

## แผนอำเภอ
แผนปฏิบัติการโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดนครพนม ปี 2547 (เฉพาะเป้าหมายกิจกรรมที่อำเภอดำเนินการ)
ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายกิจกรรมแยกตามรายอำเภอ | [12 empty] | รวม | ระเยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  | รพ.นครพนม | เมือง | ธาตุพนม | เรณูนคร | นาแก | ปลาปาก | วังยาง | ท่าอุเทน | โพนสวรรค์ | ศรีสงคราม | นาหว้า | บ้านแพง | นาทม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความเข้มแข็งในการกำกับดูแลอาหารให้ปลอดภัย
ผลผลิตที่ 2 การควบคุมการผลิต
2.1 การควบคุมการผลิต
2.1.1 ตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | แห่ง | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 50 | พย.-ธค.46 , มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
ผลผลิตที่ 3 การควบคุมจำหน่าย
3.1 ตรวจเฝ้าระวังอาหารสดในตลาดสด โรงเรียน
3.1.1 ตรวจสอบอาหารในตลาดสด | แห่ง/ครั้ง | 2/6 | 3/6 | 5/6 | 1/6 | 2/6 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 3/6 | 1/6 | 1/6 | 2/6 | 0/0 | 22/66 | ตค.46-กย.47 | สสอ./รพท./ รพช. ทุกแห่ง
3.1.2 ตรวจสอบอาหารในโรงเรียน | แห่ง/ครั้ง | 12/6 | 10/6 | 10/6 | 5/6 | 10/6 | 10/6 | 3/6 | 10/6 | 5/6 | 10/6 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 100/78 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./ รพช. ทุกแห่ง
3.1.4 รณรงค์ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัด | ครั้ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./ รพช.ทุกแห่ง
3.2 ตรวจเฝ้าระวังอาหารแปรรูปจากสถานที่ผลิต
3.2.1 ตรวจสถานที่ผลิตอาหารที่ต้องปฏิบัติตาม GMP (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | แห่ง | 0 | 13 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 53 | พย.-ธค.46 , มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | สสอ./รพช.ทุกแห่ง
3.3 พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
3.4 พัฒนามาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยขายอาหารปรุงจำหน่าย
ผลผลิตที่ 5 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบการผลิต จำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย
5.1 มอบป้ายสัญลักษณ์แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5.1.1 มอบป้ายอาหารปลอดภัยแก่ผู้ขายอาหารในตลาดสด | ครั้ง | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 78 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./รพช.ทุกแห่ง เทศบาล/อบต.ที่ตั้งของตลาดสด
5.1.2 มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยแก่ร้านอาหาร แผงลอย | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./รพช.ทุกแห่ง เทศบาล/อบต.ที่ตั้งของร้านอาหาร แผงลอย
5.1.3 มอบป้ายตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดอาหารปลอดภัยแก่ตลาดสด | ครั้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./รพช.ทุกแห่ง เทศบาล/อบต.ที่ตั้งของร้านอาหาร แผงลอย
5.1.4 มอบเกียรติบัตรสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่าน GMP | ครั้ง | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ตค.46-กย.47 | สสอ./รพท./ รพช. ทุกแห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ
1.1 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อต่างๆ
1.1.3 แผ่นพับ โปสเตอร์ | ฉบับ | 700 | 4000 | 3700 | 2500 | 3700 | 2300 | 700 | 2800 | 2300 | 2800 | 1700 | 1800 | 1000 | 30000 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./ รพช.ทุกแห่ง
1.1.4 แผ่นป้าย คัทเอาท์ | แห่ง | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ตค.46-กย.47 | รพท./รพช.ทุกแห่ง
1.1.5 หอกระจายข่าวหมู่บ้าน (เผยแพร่เดือนละ 1 ครั้ง) | แห่ง | 2 | 135 | 128 | 65 | 122 | 88 | 26 | 110 | 76 | 108 | 58 | 62 | 37 | 1017 | ตค.46-กย.47 | รพท./รพช./สอ.ทุกแห่ง
1.1.6 สถานบริการสาธารณสุข (เผยแพร่เดือนละ 1 ครั้ง) | แห่ง | 1 | 25 | 16 | 11 | 19 | 10 | 5 | 18 | 11 | 19 | 10 | 10 | 6 | 161 | ตค.46-กย.47 | รพท./รพช./สอ.ทุกแห่ง
ผลผลิตที่ 2 สนับสนุนในการสร้างกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารในโรงเรียนและในชุมชน
2.1 การรณรงค์สร้างความตื่นตัวในโรงเรียน (อย.น้อย)
2.1.2 อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย | คน | 120 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 60 | 60 | 30 | 1000 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./ รพช. ทุกแห่ง
2.1.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการ อย.น้อย | ครั้ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./ รพช. ทุกแห่ง
2.2 สนับสนุนการรวมกลุ่มประชาคมอาหารปลอดภัย
2.2.2 ประชุมจัดตั้งประชาคมอาหารปลอดภัย | แห่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง รพท./รพช.ทุกแห่ง เทศบาล/อบต.ที่ตั้งของสถานที่ขายอาหาร