## แผนรวม
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2547
งาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
เป้าหมายการให้บริการ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับกระทรวง ร้อยละ 100 ของสถานบริการสุขภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
หมายเหตุ งบประมาณยังรอการจัดสรรจากกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมรอง | เป้าหมาย |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | รายการค่าใข้จ่าย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | ดำเนินการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ที่
ผลผลิต การพัฒนา ตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
1. ตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ | 1. สถานบริการสุขภาพผ่านการตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานร้อยละ 100 2. คำขออนุญาตได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาร้อยละ 90 3. สถานพยาบาลได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100 4. สถานพยาบาลที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้รับการตรวจสอบแก้ไขทันเวลาร้อยละ 100 | 1. พิจารณาคำขออนุญาตสถานพยาบาล | 150 | ฉบับ | ตค.46 - กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 2. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด | 12 | ครั้ง | ตค.46 - กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 3. ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขออนุญาต | 20 | ราย | ตค.46 - กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/ รพ.ทุกแห่ง
|  | 4. จัดทำทะเบียนสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต | 12 | ครั้ง | ตค.46 - กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 5. จัดประชุมสัมมนาผู้รับอนุญตสถานพยาบาล | 100 | คน | มค. - กพ. 47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 6. ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานพยาบาลหลังได้รับอนุญาต | 96 | แห่ง | มีค-เมย.47, มิย.-กค.47 | 10 อำเภอ | - | - |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./รพ.ทุกแห่ง
|  | 7. ตรวจสอบสถานพยาบาลตามที่ได้รับร้องเรียน | 5 | แห่ง | ตค.46 - กย.47 | 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ | - |  |  |  | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/ รพ.ทุกแห่ง
2. พัฒนา กำกับดูแลผู้ประกอบโรคศิลปะ |  | 1. พิจารณาคำขอรับมอบตัวศิษย์และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย | 5 | ราย | ตค.46 - กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม
|  | 2. จัดทำทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ | 12 | ครั้ง | ตค.46 - กย.47 | เมือง | ในเมือง | - |  |  | - สสจ.นครพนม

## เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ จังหวัดนครพนม ปี 2547 (เฉพาะเป้าหมายกิจกรรมที่อำเภอดำเนินการ)
ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายกิจกรรมแยกตามรายอำเภอ | [12 empty] | รวม | ระเยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  | รพ.นครพนม | เมือง | ธาตุพนม | เรณูนคร | นาแก | ปลาปาก | วังยาง | ท่าอุเทน | โพนสวรรค์ | ศรีสงคราม | นาหว้า | บ้านแพง | นาทม
ผลผลิต การพัฒนา ตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข
1. ตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
3. ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขออนุญาต | ราย | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
6. ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานพยาบาลหลังได้รับอนุญาต (ตรวจปีละ 2 ครั้ง) | แห่ง | 0 | 11 | 19 | 8 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 76 | มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง

## งปม.
แผนปฏิบัติการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ จังหวัดนครพนม ปี 2547 (เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้อำเภอ)
ผลผลิต/กิจกรรม | งบประมาณที่จัดสรรแยกตามรายอำเภอ | [12 empty] | รวม | ผู้รับผิดชอบ
| รพ.นครพนม | เมือง | ธาตุพนม | เรณูนคร | นาแก | ปลาปาก | วังยาง | ท่าอุเทน | โพนสวรรค์ | ศรีสงคราม | นาหว้า | บ้านแพง | นาทม
ผลผลิต การพัฒนา ตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข
1. ตรวจสอบและกำกับดูแลมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
3. ตรวจสอบสถานพยาบาลที่ขออนุญาต
6. ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานพยาบาลหลังได้รับอนุญาต (ตรวจปีละ 2 ครั้ง)