## แผนรวม
แผนปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2547
งาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เป้าหมายการให้บริการ ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับกระทรวง 1. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ร้อยละ 80 ของเรื่องร้องทุกข์ได้รับการจัดการ
3. สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมรอง | เป้าหมาย |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | รายการค่าใข้จ่าย | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | จำนวน | หน่วยนับ | ดำเนินการ | อำเภอ | ตำบล | หมู่ที่
ผลผลิตที่ 1 กำกับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก | [9 empty] | 720688
1.1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (160 รายการ) | จำนวนคำขออนุญาตได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นร้อยละ 90 | 1.1.1 พิจารณาคำขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 150 | รายการ | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าวัสดุ 1,000 บ x 12 ด. - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 500 บ x 12 ด. - ค่าเบี้ยเลี้ยง 108 บ x 3 คน x 12 วัน | 21888 | สสจ.นครพนม
|  | 1.1.2 พิจารณาคำขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด่าน อย. | 10 | รายการ | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าวัสดุ 100 บ x 12 ด. - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 50 บ x 12 ด. | 1800 | สสจ.นครพนม
|  | 1.1.3 ตรวจสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด | 36 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | - | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ 300 บ.x 36 ครั้ง | 10800 | สสอ./สสกวังยาง/รพช.ทุกแห่ง
1.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ (3,000 รายการ / 700 ราย) | 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายในท้องตลาดมีคุณภาพเข้ามาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | 1.2.1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 120 | รายการ | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | - | - | - ค่าซื้อตัวอย่าง 100 บ x 120 รายการ - ค่าตรวจวิเคราะห์ 3,000 บ x 120 รายการ - ค่าวัสดุ 5,000 บ. - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500 บ. x 6 ครั้ง - ค่าเบี้ยเลี้ยง 180 บ. x 2 คน x 6 วัน | 388160 | สสจ.นครพนม
2. สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจมีคุณภาพมาตรฐานตาม
|  | 1.2.1.1 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย | 30 | ครั้ง | ตค.46-กย.47 | 10 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | - | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ 600 บ.x 30 ครั้ง | 18000 | สสอ./สสกวังยาง/รพช.ทุกแห่ง
| เกณฑ์ที่กำหนดหรือดำเนินการได้ถูกต้อง | 1.2.2 ตรวจสอบและพัฒนาสถานประกอบการ
| ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | 1.2.2.1 ร้านขายยา | 78 | ราย | พย.-ธค.46,มีค-เมย.47,มิย.-กค.47 | 11 อำเภอ | - | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(อำเภอ) 300 บ.x 3 ครั้ง x 13 วัน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(สสจ) 600 บ.x 1 ครั้ง x 13 วัน | 62740 | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(สสจ)108 บ.x 3 คน x 10 วัน - ค่าอบรม ผปก./จนท. 300 บ. x 100 คน - งบพัฒนาบุคลากร สสจ. 10,000 บ.
|  | 1.2.2.2 สถานที่ผลิตอาหาร | 87 | ราย | พย.-ธค.46,มีค-เมย.47,มิย.-กค.47 | 11 อำเภอ | - | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(อำเภอ) 300 บ.x 3 ครั้ง x 18 วัน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(สสจ) 600 บ.x 1 ครั้ง x 18 วัน | 70888 | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(สสจ)108 บ.x 3 คน x 12 วัน - ค่าอบรม ผปก./จนท. 300 บ.x 100 คน - งบพัฒนาบุคลากร สสจ. 10,000 บ.
|  | 1.2.2.3 สถานที่ขายยาเสพติด ให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ | 31 | ราย | พย.-ธค.46,มีค-เมย.47,มิย.-กค.47 | 8 อำเภอ | - | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(อำเภอ) 300 บ.x 3 ครั้ง x 8 วัน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(สสจ) 600 บ.x 1 ครั้ง x 8 วัน | 23620 | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(สสจ)108 บ.x 3 คนx5 วัน - งบพัฒนาบุคลากร สสจ. 10,000 บ.
|  | 1.2.2.4 สถานที่ขายสารระเหย | 179 | ราย | พย.-ธค.46,มีค-เมย.47,มิย.-กค.47 | 11 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | 97 ตำบล | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(อำเภอ-ตำบล) 300 บ.x 3 ครั้ง x 14 วัน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(สสจ) 600 บ.x 1 ครั้ง x 5 วัน | 16896 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท./รพช/สอ.ทุกแห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(สสจ) 108 บ.x 3 คน x 4 วัน
|  | 1.2.2.5 สถานที่ขายเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย | 325 | ราย | พย.-ธค.46, มิย.-กค.47 | 11 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | 97 ตำบล | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(อำเภอ-ตำบล) 300 บ.x 2 ครั้ง x 16 วัน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(สสจ) 600 บ.x 1 ครั้ง x 5 วัน | 23896 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท./รพช/สอ.ทุกแห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(สสจ) 108 บ.x 3 คน x 4 วัน - งบพัฒนาบุคลากร สสจ. 10,000 บ.
|  | 1.2.2.6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 2700 | รายการ | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | 97 ตำบล | - | รวมอยู่ในรายการ 1.2.2.1 - 1.2.2.5 | 0 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท./รพช/สอ.ทุกแห่ง
|  | 1.2.2.7 ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 180 | รายการ | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าตอบแทน OT 200 บ.x 30 วัน - ค่าวัสดุ 3,500 บ. - ค่าอบรม 250 บ.x 30 คน | 17000 | - สสจ.นครพนม
1.3 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอันตรายจากการบริโภคหรือการใช้ในทางที่ผิด (15 เรื่อง) | 1. รายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของปี 2546 | 1.3.1 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 6 | เรื่อง | ตค.46-กย.47 | 11 อำเภอ | - | - | - ค่าอบรม 300 บ. x 70 คน - ค่ารางวัล 9,000 บาท | 30000 | - สสจ.นครพนม - รพท./รพช.ทุกแห่ง
| 2. โครงการศึกษาวิจัย 2 เรื่อง | 1.3.2 โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้ในทางที่ผิดและปัญหาเร่งด่วน | 2 | เรื่อง | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าสำรวจและศึกษาวิจัย 2 เรื่อง x 7,000 บ. | 14000 | - สสจ.นครพนม
|  | 1.3.3 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้วัตถุเสพติดและเภสัชเคมีภัณฑ์ในทางที่ผิด | 7 | เรื่อง | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 6,000 บ. | 6000 | - สสจ.นครพนม
1.5 จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค (20 เรื่อง) | เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | 1.5.1 พิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน | 20 | เรื่อง | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าวัสดุ 5,000 บ. - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ 500 บ.x 20 ครั้ง | 15000 | - สสจ.นครพนม
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | [9 empty] | 200340
2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (15 รายการ) | 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมมีคุณภาพเข้ามาตรฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | 2.1.1 ประชุม จนท.พหุภาคีระดับจังหวัด/อำเภอ 2.1.2 อบรม จนท. และ กลุ่มชุมชน | 50/2 | คน/ครั้ง | กพ. , สค. 47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าประชุม 50 บ.x 50 คน x 2 ครั้ง | 5000 | - สสจ.นครพนม
|  | 2.1.2 อบรม จนท. และกลุ่มชุมชน | 60/2 | คน/ครั้ง | มีค. , มิย. 47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าอบรม 400 บ.x 60 คน x 2 ครั้ง | 48000 | - สสจ.นครพนม
|  | 2.1.3 ดูงาน จนท.และกลุ่มชุมชน | 20 | คน | กพ.- สค. 47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าดูงาน 2,500 บ.x 20 คน | 50000 | - สสจ.นครพนม
|  | 2.1.4 พัฒนาบุคลากร สสจ. | 2 | คน | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าอบรม 5,000 บ.x 2 คน | 10000 | - สสจ.นครพนม
2.2 พัฒนาแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (34 แห่ง) | 2. แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งผลิตต้นแบบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | 2.2.1 ตรวจเยี่ยมและติดตามกลุ่มชุมชน | 34 | แห่ง | ธค.46-มค.47 , เมย.-พค.47 , กค.-สค.47 | 10 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | - | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(อำเภอ) 300 บ.x 3 ครั้ง x 11 วัน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(สสจ) 600 บ.x 11 วัน | 19740 | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/รพช.ทุกแห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(สสจ) 108 บ.x 3 คนx 10 วัน
|  | 2.2.2 นิเทศงานพหุภาคีอำเภอ | 12/2 | แห่ง/ครั้ง | มค., กค.47 | 10 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | - | - | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าวัสดุ(สสจ) 600 บ.x 6 วัน x 2 ครั้ง - ค่าเบี้ยเลี้ยง(สสจ) 108 บ.x 10 คน x 5 วัน | 12600 | - สสจ.นครพนม
2.3 ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (1 เรื่อง/1 โครงการ) | 3. โครงการวิจัยและพัฒนา 1 เรื่อง | 2.3.1 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน | 1 1 | เรื่อง โครงการ | ตค.46-กย.47 | เมือง | ในเมือง | - | - ค่าศึกษาวิจัย | 10000 | - สสจ.นครพนม
|  | 2.2.3 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 25 | รายการ | พย.46-กย.47 | 10 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | - | - | รวมอยู่ในรายการ 2.1.1 และ 2.1.1.1 | 0 | - สสจ.นครพนม - สสอ./สสก.วังยาง/รพช.ทุกแห่ง
|  | 2.2.4 พัฒนาแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนต้นแบบ | 3 | แห่ง | ตค.46-กย.47 | เมือง , บ้านแพง, เรณูนคร | โพธิ์ตาก,บ้านแพง,นางาม | 4 , 7 , 4 | - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม 15,000 บ.x 3 แห่ง | 45000 | - สสอ.เมือง , บ้านแพง , เรณูนคร
ผลผลิตที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี | [9 empty] | 83972
3.1 เผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (2 โครงการ/12 เรื่อง) | 1. ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารของ อย.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | 3.1.1 โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 2 12 | โครงการ เรื่อง | ตค.46-กย. 47 | 10 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | 97 ตำบล | 1,080หมู่บ้าน | - ค่าจัดทำสื่อแผ่นพับ แผ่นปลิว แผ่นผ้า คัทเอ๊าท์ เทปสปอต ของชำร่วย ฯลฯ | 22000 | - สสจ.นครพนม
3.2 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง (2 โครงการ) |  | 3.2.1 โครงการ อย.สัญจรงานนมัสการพระธาตุพนม 2547 | 1 | โครงการ | กพ.47 | ธาตุพนม | ธาตุพนม | - | - ค่าสถานที่ เครื่องเสียง 12,000 บ. - ค่าวัสดุนิทรรศการ,ซื้อ ตย. 6,000 บ. - ค่าของรางวัล 7,000 บ. | 25000 | - สสอ.ธาตุพนม , รพร.ธาตุพนม
|  | 3.2.2 โครงการอาสาสมัครหูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากใช้สิทธิ | 1 | โครงการ | ตค.46-กย.47 | 10 อำเภอ 1กิ่งอำเภอ | 97 ตำบล | 1,080หมู่บ้าน | - ค่าอบรม 150 บ.x 100 คนx 2 ครั้ง - ค่าวัสดุทำบัตรสมาชิก 1,972 บ. | 31972 | - สสจ.นครพนม
3.3 ประชาสัมพันธ์ (1 โครงการ 12 เรื่อง) | 2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 | 3.3.1 โครงการสายด่วน อย. | 12 | เรื่อง | ตค.46-กย.47 | ในเมือง | เมือง | - | - ค่าเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ | 3000
|  | 3.3.2 จัดทำจดหมายข่าว | 1 | โครงการ | ตค.46-กย.47 | ในเมือง | เมือง | - | - ค่าทำจดหมายข่าว 6 ฉบับ | 2000
[9 empty] | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 1005000 | บาท

## sheet2-เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดนครพนม ปี 2547 (เฉพาะเป้าหมายกิจกรรมที่อำเภอดำเนินการ)
ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมายกิจกรรมแยกตามรายอำเภอ | [12 empty] | รวม | ระเยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  | รพ.นครพนม | เมือง | ธาตุพนม | เรณูนคร | นาแก | ปลาปาก | วังยาง | ท่าอุเทน | โพนสวรรค์ | ศรีสงคราม | นาหว้า | บ้านแพง | นาทม
ผลผลิตที่ 1 กำกับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก
1.1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
1.1.3 ตรวจสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด | ครั้ง | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 36 | ตค.46-กย.47 | สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
1.2.1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.2.1.1 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย | ครั้ง | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 30 | ตค.46-กย.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2 ตรวจสอบและพัฒนาสถานประกอบการ | [14 empty] | 0
1.2.2.1 ร้านขายยา (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | ราย/วัน | 0 | 1/3 | 10/6 | 4/3 | 10/6 | 1/3 | 0/0 | 4/3 | 3/3 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 1/3 | 50/39 | พย.-ธค.46 , มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.2 สถานที่ผลิตอาหาร (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | ราย/วัน | 0 | 14/9 | 13/9 | 3/3 | 8/6 | 2/3 | 0/0 | 4/3 | 2/3 | 6/3 | 2/3 | 13/9 | 1/3 | 68/54 | พย.-ธค.46 , มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.3 สถานที่ขายยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | ราย/วัน | 0 | 0/0 | 2/3 | 4/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 4/3 | 0/0 | 18/21 | พย.-ธค.46 , มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.4 สถานที่ขายสารระเหย (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | ราย/วัน | 5/3 | 17/3 | 23/3 | 36/6 | 27/6 | 9/3 | 0/0 | 4/3 | 14/3 | 21/3 | 9/3 | 6/3 | 8/3 | 179/42 | พย.-ธค.46 , มีค.-เมย.47, มิย.-กค.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท. รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.5 สถานที่ขายเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (ตรวจ 2 ครั้ง/ปี) | ราย/วัน | 20/2 | 45/4 | 45/4 | 20/2 | 30/2 | 25/2 | 10/2 | 25/2 | 20/2 | 35/4 | 20/2 | 20/2 | 10/2 | 325/32 | พย.-ธค.46 , มิย.-กค.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท. รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | รายการ | 100 | 300 | 350 | 250 | 300 | 150 | 50 | 150 | 150 | 250 | 150 | 200 | 50 | 2450 | ตค.46-กย.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท. รพช.ทุกแห่ง
1.3 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอันตรายจากการบริโภคหรือการใช้ในทางที่ผิด
1.3.1 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพ | เรื่อง | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ตค.46-กย.47 | - รพท. รพช.ทุกแห่ง
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
2.2 พัฒนาแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
2.2.1 ตรวจเยี่ยมและติดตามกลุ่มชุมชน (3 ครั้ง/ปี) | แห่ง | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 34 | ธค.46-มค.47 , เมย.-พค.47, กค.-สค.47 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
2.2.4 พัฒนาแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ | แห่ง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ตค.46-กย.47 | สสอ.เมือง , บ้านแพง , เรณูนคร
ผลผลิตที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
3.2 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
3.2.1 โครงการ อย.สัญจรงานนมัสการพระธาตุพนม 2547 | โครงการ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | กพ. 47 | สสอ.ธาตุพนม , รพร.ธาตุพนม

## งปม.
แผนปฏิบัติการโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดนครพนม ปี 2547 (เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้อำเภอ)
ผลผลิต/กิจกรรม | งบประมาณที่จัดสรรแยกตามรายอำเภอ | [12 empty] | รวม | ผู้รับผิดชอบ
| รพ.นครพนม | เมือง | ธาตุพนม | เรณูนคร | นาแก | ปลาปาก | วังยาง | ท่าอุเทน | โพนสวรรค์ | ศรีสงคราม | นาหว้า | บ้านแพง | นาทม
ผลผลิตที่ 1 กำกับดูแลตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก
1.1 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
1.1.3 ตรวจสถานประกอบการที่ขออนุญาตตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด | 0 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 300 | 300 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 1200 | 300 | 10800 | สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ
1.2.1 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.2.1.1 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 2400 | 1200 | 2400 | 1200 | 600 | 2400 | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 | 600 | 18000 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2 ตรวจสอบและพัฒนาสถานประกอบการ
1.2.2.1 ร้านขายยา (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | 0 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 11700 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.2 สถานที่ผลิตอาหาร (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | 0 | 2700 | 2700 | 900 | 1800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2700 | 900 | 16200 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.3 สถานที่ขายยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 6300 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.4 สถานที่ขายสารระเหย (ตรวจ 3 ครั้ง/ปี) | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 12600 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท. รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.5 สถานที่ขายเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (ตรวจ 2 ครั้ง/ปี) | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 9600 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท. รพช.ทุกแห่ง
1.2.2.6 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ฉลาก และเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพท. รพช.ทุกแห่ง
1.3 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอันตรายจากการบริโภคหรือการใช้ในทางที่ผิด
1.3.1 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - รพท. รพช.ทุกแห่ง
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
2.2 พัฒนาแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
2.2.1 ตรวจเยี่ยมและติดตามกลุ่มชุมชน (3 ครั้ง/ปี) | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 9900 | - สสอ./สสก.วังยาง/ รพช.ทุกแห่ง
2.2.4 พัฒนาแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 45000 | สสอ.เมือง , บ้านแพง , เรณูนคร
ผลผลิตที่ 3 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
3.2 รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
3.2.1 โครงการ อย.สัญจรงานนมัสการพระธาตุพนม 2547 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | สสอ.ธาตุพนม , รพร.ธาตุพนม
| 1500 | 22800 | 37600 | 23400 | 12000 | 5700 | 2400 | 7200 | 6600 | 9300 | 6000 | 25500 | 5100 | 165100